Приложение №2

к приказу №14-Д от 14.03.2022г.

**План-график («дорожная карта»)**

**реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | **Сроки** | **Ответственный** | **Результат/**  показатель для контроля |
| **1. Нормативное и организационно-координационное сопровождение** | | | | |
| 1 | Определение куратора реализации программ наставничества педагогических работников школы, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение педагогических работников школы по внедрению системы (целевой модели) наставничества. | до 31 марта 2022 года | Директор школы | Назначен куратор реализации программ наставничества педагогических работников школы |
| 2 | Определение наставнических групп/пар педагогов. | до 15 апреля 2022 года | Е.Е. Малашина | Сформированы наставнические группы/пары педагогов с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставничеством. |
| 3 | Разработка и утверждение Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников | до 1 апреля 2022 года | Е.Е. Малашина | Разработано и утверждено Положение о системе (целевой модели) наставничества педагогических работников |
| 4 | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы | до 1 апреля 2022 года | Е.Е. Малашина | Разработан и утвержден  план-график реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников |
| 5 | Разработка и утверждение планов наставнических групп/пар педагогов. | Апрель 2022 года | Педагоги-наставники | Разработаны и утверждены планы наставнических групп/пар педагогов. |
| 6 | Создание модели взаимодействия всех участников проекта | Апрель 2022 года | педагоги-наставники | Создана модель взаимодействия участников проекта |
| 7 | Создание раздела «Наставничество» на странице официального сайта школы | до 01апреля 2022 года | Голикова Н.В., учитель информатики | Создан раздел «Наставничество» на странице официального сайта школы |
| 8 | Проведение установочных совещаний, педагогического совета по вопросам наставничества педагогических работников | Март-апрель 2022 года | Е.Е. Малашина | Проведены совещания, и педагогический совет (приложение к протоколам) |
| **2. Методическое сопровождение** | | | | |
| 1 | Организация работы наставнических групп/пар педагогов. | В течение 2022 года | Педагоги-наставники | Наставнические группы/пары реализовали планы работы |
| 2 | Повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам наставничества | В течение 2022 года | Е.Е. Малашина | Отчет о количестве педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам наставничества |
| 3 | Участие педагогических кадров ОО в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам наставничества (заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | В течение 2022 года | Е.Е. Малашина | Педагогические кадры ОО приняли участие в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях |
| 4 | Проведение заседаний школьного МС педагогических работников по вопросам наставничества | В течение 2022 года | Руководитель МС школы | Спланированы и проведены заседания школьного МС |
| 5 | Формирование банка наставников, лучших наставнических практик | В течение 2022 года | Руководитель МС, педагоги-наставники | Сформирован банк наставников, лучших наставнических практик |
| 6 | Формирование банка информационно-методических материалов по вопросам наставничества | В течение 2022 года | Е.Е. Малашина, педагоги школы | Разработаны методические рекомендации по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников школы |
| 7 | Изучение и обобщение результативного опыта работы (лучших практик) ОО реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников на уровне школы | В течение 2022 года | Е.Е. Малашина, педагоги школы | Подготовлены методические материалы по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников лучших практик учителей для представления на школьном уровне |
| 8 | Анализ работы школы по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников | май 2022 | Е.Е. Малашина | Проанализирована работа и подготовлена аналитическая справка |
| **3. Информационное сопровождение** | | | | |
| 1 | Размещение информации о реализации мероприятий плана-графика по реализации мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников на странице официального сайта школы в разделе «Наставничество» | В течение 2022 года | Голикова Н.В. | На странице официального сайта школы в разделе «Наставничество» размещена актуальная информация о ходе реализации плана мероприятий по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников |